АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
МОНАСТЫРЩИНСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21  февраля    2011  г.       №  6

О мерах по противодействию весеннему паводку в 2011 году на территории муниципального образования Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области

На основании федерального закона «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и водоохранных зонах, расположенных на территории муниципального образования Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области, организации и своевременного проведения мероприятий по обеспечению охраны жизни людей, сокращение ущерба, наносимого весенним паводком, сохранности государственного и личного имущества, материальных ценностей, жилых домов, производственных и социально – бытовых объектов, сельскохозяйственных животных, линий электроснабжения и связи, мостов, дорог, гидротехнических сооружений и других инженерных сооружений, обеспечение бесперебойного снабжения населения продуктами питания, предметами первой необходимости и транспортным сообщением в период весеннего паводка

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав противопаводкового штаба для работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории муниципального образования Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области, согласно Приложения №1.

2.  Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального образования Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на 2011 год, согласно Приложения №2.

3.  Утвердить Перечень гидротехнических сооружений на территории муниципального образования Александровского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области, согласно Приложения №3.

4.  Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий принять меры к сохранению сельскохозяйственных животных, семян, кормов, животноводческих построек в период паводка, обеспечить хозяйства необходимыми запасами ГСМ, предусмотреть комплекс мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы отходов сельскохозяйственного производства.

5.   Усилить контроль за качеством воды в местах возможного затопления, с целью исключения ее заражения, проконтролировать работы по очистке канав, кюветов, водопропускных труб и сточных вод, а также организовать среди населения разъяснительную работу по правилам поведения в зонах возможного затопления.

6.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  муниципального образования

Александровского  сельского поселения

Монастырщинского  района

Смоленской  области                                                                        В.Б.Титов

Приложение  № 1

к постановлению Администрации

муниципального      образования

Александровского        сельского

поселения    Монастырщинского

района   Смоленской      области

от  21  февраля 2011 г.  №  6

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОГО ШТАБА

для работы по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья на территории муниципального образования Александровского сельского        поселения Монастырщинского района Смоленской области

Титов Виктор Борисович                       - Глава муниципального образования

Александровского сельского поселения

начальник штаба

Столяров Александр Евгеньевич          - Председатель СПК «Вихра»

заместитель начальника штаба

Филиппенков Леонид Владимирович   - Председатель СПК «Новая жизнь»

Ковредов Александр Иванович             - Председатель СПК «Носково-2»

Статуева  Татьяна   Ивановна                - Директор МУП «Коммунальник»

Александровского сельского поселения

Ракитская Надежда Николаевна             - фельдшер Александровского ФАП

Евсеенков Василий Николаевич             - гл. инженер СПК «Носково 2»

Приложение  № 2

к постановлению Администрации

Александровского        сельского

поселения     Монастырщинского

района     Смоленской    области

от  21.02.2011 г.   №  6

ПЛАН

мероприятий по подготовке муниципального  образования  Александровского  сельского поселения  Монастырщинского  района Смоленской  области  к пропуску  паводковых вод, предупреждению и ликвидации  ЧС  в период  весеннего  половодья на 2011 год.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Сроки | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний и тренировок с КЧС и ОПБ, создание противопаводковых штабов. | до 10 марта | Глава муниципального образования |  |
| 2. | Разработать планы основных мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводковых вод. Определить зоны возможного подтопления населенных пунктов и объектов экономики. | до 10 марта | Глава муниципального образования, руководители организаций и предприятий |  |
| 3. | Организовать доведение под роспись до владельцев жилых домов информации о возможном их подтоплении, спланировать в случае необходимости эвакуацию населения, животных, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. | до 15 марта | Глава муниципального образования, руководители с/х предприятий |  |
| 4. | Провести работу по обследованию гидротехнических сооружений, дорог, мостов, водопропускных труб и их подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод | к 20 марта и на весь паводко-вый период | Глава муниципального образования, ДРСУ, районный противопавод-ковый штаб |  |
| 5. | Организовать проверки скотомогильников, кладбищ, мест хранения ядохимикатов, навозохранилищ и жижесборников на подтапливаемых территориях и принять все необходимые меры по предотвращению попадания опасных веществ в воду | к 15 марта и на весь паводко-вый период | Глава муниципального образования, руководители с/х предприятий |  |
| 6. | Организовать работу по снабжению населения продовольственными товарами и товарами первой необходимости в предполагаемых зонах изоляции во время весеннего паводка | до 20 марта | РАЙПО, частные предприниматели |  |
| 7. | Организовать в МОУ поселения недели безопасности «Внимание паводок» | до 15 марта | Отдел образования, директора МОУ |  |
| 8. | Организовать работу по обеспечению охраны жизни, здоровья, имущества людей, а также пресечение возможных правонарушений в местах возникновения ЧС в паводковый период | на весь паводко- вый период | Участковые ОВД Монастырщинс-кого района |  |
| 9. | Организовать оперативную работу по: |  |  |  |
|  | а) сбору информации о паводковой обстановке на территории МО и организации контроля за уровнем воды в открытых водоемах | на весь паводко-вый период | Гл. специалист по ГОЧС МО, Глава муниципального образования |  |
|  | б) корректировке плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС и планов жизнеобеспечения пострадавшего населения | до 10 марта | Гл. специалист по ГОЧС МО, Глава муниципального образования |  |
| 10. | Создание резерва финансовых средств на ликвидацию ЧС во время прохождения паводковых вод | до 20 марта | Начальник финансового управления |  |
| 11. | Провести мероприятия по обеспечению безопастности и снижению ЧС во время подводного лова | до 1 апре- ля и на весь павод ковый период | Глава муниципального образования, частные владельцы водоемов |  |
| 12. | По завершению прохождения паводковых вод провести обследование объектов экономики и жилого сектора, попавших в зону затопления для определения суммы нанесенного ущерба и сроков выполнения восстановитель- ных работ | по заверше нию павод кового периода | Глава муниципального образования |  |